## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3,25	3,25	1	0,75	0,25	0
0	Mise en place de gitlab		Terminé	1	1
	Création du gitignore		A faire	0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code		Terminé	0,25	0
	Lier le projet à gitlab		Terminé	0,25	0,25
	Lire la documentation		Terminé	1	0,5
	Chiffrer le projet		A faire	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25

1	1001 – Créer la partie HTML			8	8	3,25	0	0
	Créer le formulaire		Terminé	3	2
	Créer la zone pour le memory		Terminé	0,5	0,25
	Créer les liens vers les différentes pages		Terminé	0,5	0,25
	Créer page Accueil		Terminé	1	0,5
	Créer page inscription		Terminé	1	0,5
	Créer page Compte		Terminé	1	0,5
	Créer page Jeu		Terminé	1	0,75
	1010 - Créer le CSS			7	7	7	5,5	4,5
	Créer le CSS pour la partie accueil		Terminé	2,33	0,5
	Créer le CSS pour la partie formulaire		Terminé	2,33		1
	Créer le CSS pour la partie memory		Terminé	2,33		0,5	1

	1020 - Créer le JS			10	10	10	5	0
	Créer le js pour la partie formulaire		En cours	5				4,5
	Créer le js pour la partie memory		Terminé	5		5	5	2

	1030 - Préparer la soutenance			0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			28,25	28,25	21,25	11,25	11,5	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	7	7	6,5	0	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Jours / Nombre d'heures

## Pilotage
Avancement de l'itération