## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			5	2	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab		Terminé	1
	Création du gitignore			0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code		Terminé	0,25	0,25
	Lier le projet à gitlab		Terminé	0,25
	Lire la documentation		Terminé	1
	Chiffrer le projet		A faire	2

1	1001 – Créer la partie HTML			8	8	7	7	7	7
	Créer le formulaire		Terminé	3	3
	Créer la zone pour le memory		En cours	0,5	1
	Créer les liens vers les différentes pages		Terminé	0,5
	Créer page Accueil		Terminé	1
	Créer page inscription		Terminé	1
	Créer page Compte		Terminé	1
	Créer page Jeu		Terminé	1
	1010 - Créer le CSS			7	5	5	7	7	7
	Créer le CSS pour la partie accueil		Terminé	2,33
	Créer le CSS pour la partie formulaire		A faire	2,33	2,5
	Créer le CSS pour la partie memory		A faire	2,33	2,5

	1020 - Créer le JS			10	10	10	10	7	7
	Créer le js pour la partie formulaire		A faire	5
	Créer le js pour la partie memory		A faire	5

	1030 - Préparer la soutenance			4	4	4	4	4	4

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			34	38,25	26	28	25	25
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Jours / Nombre d'heures

## Pilotage
Avancement de l'itération